附件一

沙河市住房和城乡建设局

省委巡视组反馈意见整改落实工作任务分解表

| 序号 | 主要任务 | 目标要求 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深入开展房地产预售监管专项整治，建立健全房地产开发信息披露和企业失信惩戒机制，通过实地查看现场形象进度，检查资金投入比例，签订三方资金监管合同，加强预售资金的管理，推进房地产市场健康发展。 | 通过增加巡查频次和执法密度，不断加大商品房预售管理力度，严厉查处开发企业违规开发销售、合同欺诈、虚假广告等违法违规行为，对恶意炒作、囤积房源、哄抬房价的房地产企业，加大整治力度。强化对开发企业违规行为的监管措施，加大对违规行为处罚力度，提高违规企业违法成本，对拒不接受处理的开发企业，公开曝光，不予核发商品房预售许可证，坚决杜绝违规预售行为的发生。完善预售审批监管，以商品房预销售资金收缴为重点，实施综合治理，确保商品房预销售监管资金按照规定足额收缴到位。建立健全房地产开发信息披露机制。 | 刘书平 | 房产市场监管股、审批股、房产管理中心 | 宗树江方红军秦向军 |
| 2 | 完善招投标过程中的各项操作流程。通过网上公开报名，招投标电子计算机辅助评标系统，加强招投标过程的监管和招投标合同备案管理。 | 创新招投标监管模式，非国有、非集体、非集资资金投资工程建设项目直接发包办法,制定严格的“事前审核、事中监管、事后备案”制度，确保不降低企业资质标准、不低于成本价承揽工程、不让有违法违规行为的施工单位进入建筑市场。加强合同履约监管，健全完善合同监管制度，建立信息平台和信用档案，加强合同履约、执行的监督管理，严厉打击违法违规行为。 | 李 志 | 招标办 | 韩晨亮 |
| 序号 | 主要任务 | 目标要求 | 分管领导 | 责任单位 | 责任人 |
| 3 | 对工程建设的各个环节进行排查，杜绝审批和监管过程中的腐败问题。 | 积极推行两岗审批终结和零障碍服务制度。按照“审批路径最短，环节最少”的目标，改革创新管理模式，消除体外循环弊端。为促进权力规范运作，推进党风廉政建设，针对商品房预售许可、工程招投标实行信息公开制度，在报纸、网站等媒体公开商品房预售信息、工程招投标网上报名信息、中标公告相关信息。局整改落实工作领导小组不定期深入企业，对工程建设领域进行专项检查，重点检查审批和监管环节是否存在包揽工程、推销产品、权力 寻租等腐败现象，并面向全社会公开举报电话。 | 张延明 | 审批股、招标办、质监站、安监站、稽查大队 | 方红军韩晨亮王彦入孔德雨樊文祥 |

附件二

沙河市住房和城乡建设局

省委巡视组反馈意见整改落实工作倒排表

| 序号 | 整改内容与要求 | 整改时限要求 | 分管领导 | 责任单位 | 联络人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针对预售监管出现的问题，研究提出具体措施，报局整改落实工作领导小组。 | 3.16-3.20 | 刘书平 | 房产市场监管股、审批股、房产管理中心 | 宗树江方红军秦向军 |
| 2 | 建立健全房地产开发信息披露和企业失信惩戒机制，深入企业，通过明察暗访等方式，严厉查处开发企业违规开发销售、合同欺诈、虚假广告等违法违规行为，对恶意炒作、囤积房源、哄抬房价的房地产企业，加大整治力度。 | 3.21-4.10 | 刘书平 | 房产市场监管股、审批股、房产管理中心 | 宗树江秦向军 |
| 3 | 完善预售审批监管措施，以商品房预销售资金收缴为重点，实施综合治理，确保商品房预销售监管资金按照规定足额收缴到位。 | 4.11-4.25 | 刘书平 | 房产市场监管股、审批股、房产管理中心 | 宗树江方红军秦向军 |
| 4 | 对预售监管整改情况进行总结，形成长效机制。 | 4.26-5.5 | 刘书平 | 房产市场监管股、审批股、房产管理中心 | 宗树江方红军秦向军 |
| 5 | 针对工程建设招投标过程中出现的问题，研究提出具体措施，报局整改落实工作领导小组。 | 3.16-3.20 | 李 志 | 招标办 | 韩晨亮 |
| 序号 | 整改内容与要求 | 整改时限要求 | 分管领导 | 责任单位 | 联络人 |
| 6 | 对工程建设招投标过程进行检查，确保不降低企业资质标准、不低于成本价承揽工程、不让有违法违规行为的施工单位进入建筑市场。 | 3.21-4.10 | 李 志 | 招标办 | 韩晨亮 |
| 7 | 加强合同履约监管，健全完善合同监管制度，建立信息平台和信用档案，加强合同履约、执行的监督管理，严厉打击违法违规行为。 | 4.11-4.25 | 李 志 | 招标办 | 韩晨亮 |
| 8 | 对工程建设招投标整改情况进行总结，形成长效机制。 | 4.26-5.5 | 李 志 | 招标办 | 韩晨亮 |
| 9 | 针对工程建设各方面出现的问题，研究提出具体措施，报局整改落实工作领导小组。 | 3.16-3.20 | 张延明 | 审批股、招标办、质监站、安监站、稽查大队 | 方红军韩晨亮王彦入孔德雨樊文祥 |
| 10 | 对两岗审核终结和零障碍服务制度履行情况进行检查。 | 3.21-4.10 | 张延明 | 审批股、招标办 | 方红军韩晨亮 |
| 11 | 深入企业，对工程建设领域进行专项检查，重点检查审批和监管环节是否存在包揽工程、推销产品、权力寻租等腐败现象。 | 4.11-4.25 | 张延明 | 局整改落实领导小组 | 张杰 |
| 12 | 对工程建设各环节排查整改情况进行总结，形成长效机制。 | 4.26-5.5 | 张延明 | 审批股、招标办、质监站、安监站、稽查大队 | 方红军韩晨亮王彦入孔德雨樊文祥 |